## Feuille1
Macro planning du projet					Macro planning de charge du projet					Budget / Prévisionnel du / Projet

Dénomination des phases					Date de début / Du projet		Date de fin / De projet		Ressources internes / (en jours hommes)			Ressources externe / (en jours hommes)

Phase 1 Réalisation du cahier des charges					15-avr.		25-avr.		10JH			0			3000

Phase 2 Realisation de 2 fichiers .sql pour la réalisation / de la BDD. Une bdd vide et une bdd pleine					26-avr.		27-avr.		2JH			0			600

Phase 3 faire le Front du header, du burger de navigation					28-avr.		30-avr.		3JH			0			900

Phase 4 faire le Front de la page de connection et / inscription					01-mai		02-mai		2JH			0			1 200

Phase 5 faire le Front de la page d'input des données / et de la page Tableau					03-mai		06-mai		4JH			0			600

Phase 6 faire le Back de la page de connection et / inscription					07-mai		09-mai		3JH			0			900

Phase 7 faire le Back de la page d'inputs des données / et de la page tableau					10-mai		12-mai		3JH			0			900

Phase 8 faire le Front et Back de la page de diagramme / et de calendrier interactif					13-mai		17-mai		5JH			0			1500

Phase 9 faire des tests unitaires pour les différentes pages					18-mai		25-mai		8JH			0			2400

Phase 10 corriger les éventuels bugs					26-mai		27-mai		2JH			0			600

Phase 11 Déploiement sur un serveur apache					28-mai		31-mai		4JH			0			1200

Phase 12 Redaction de la documentation					01-juin		05-juin		5JH			0			1500

Phase 13

Ensemble du projet (total)					49 JH			0			15 300

Objectif à renégocier		Négociation avec le client suivant les revenus mit en place si il a le budget pour des tests unitaires et de la documentation pour son site. / Voir si il souhaite une suivi personnalisé de la gestion de son site avec par exemple un abonnement à l' année.

Destinataire de la / Note de cadrage

Document joints