## Feuille1
Risques					Dangerosité / Du risque		Probabilité / Du risque		Comment atténuer le risque

Risque 1	Mauvaise manipulation qui supprime / Involontairement tout le projet				Haut		Faible		Mettre le projet sur GITHUB, avoir plusieurs sauvegarde

Risque 2	Mauvais management du temps de travail				moyen		Haut		Fixer différents jalons avec des dates précises

Risque 3	Projet irréalisable techniquement				moyen		Faible		Se renseigner en amont sur les éventuelles difficultés pour / Voir en avance les problèmes et prendre des mesures si nécessaires

Risque 4	Grosse maladie qui met en retard le projet				moyen		Moyen		Créer du temps disponible sur le planning en cas d'imprévu

Risque 5	Coupure d'internet sur le lieu de travail / Pendant une longue période				moyen		Faible		Trouver d'autres zones ou travailler

Risque 6	Injection SQL malveillante sur le projet				moyen		Moyen		Avoir des sauvegarde de BDD régulière

Risque 7	Incendie chez l'hébergeur				Haut		très faible		Mettre le projet sur GITHUB, avoir plusieurs sauvegarde

Risque 8	Faillite soudaine de l'Adrar Pole Numérique				moyen		Moyen		Avoir des sauvegardes du projet sur Github et à domicile

Risque 9	Professeurs absent pour / M'aider sur le projet				faible		Faible		Avoir tous les cours à disposition sur le lieu de travail / Avoir d'autres connaissances qui peuvent m'aider dans IT

Risque 10	Grosses MAJ d'une technologie / Ou bibliothèque utilisé sur le projet				moyen		Moyen		Utilisé des bibliothèques souvent mis à jour / Et des technologies réputés

	Probabilité

			Gravité